# Cahier des charges — Aéroworld

Projet : Portfolio Candidats + Dashboard de veille + Vidéo de formation
Version : 1.0 — Date : …/…/2025
MOA : RH / Recrutement & Managers techniques
MOE : Mathieu Bellini (Data/BI)

## Sommaire

- Contexte & enjeux

- Objectifs (SMART)

- Périmètre (Inclus / Exclu)

- Utilisateurs & besoins (user stories)

- Exigences fonctionnelles (F) + critères d’acceptation

- Exigences non fonctionnelles (NFR)

- Données, sécurité & conformité

- Maquettes & navigation attendues

- Planning & jalons (Gantt synthèse)

- Gouvernance & RACI

- Risques & plans de mitigation

- Livrables & modalités de recette

- Hypothèses & dépendances

- Charge & budget (indicatif)

- Annexes

## 1) Contexte & enjeux

- Aéroworld souhaite accélérer l’évaluation des candidats data/BI par un portfolio web démonstratif, un dashboard de veille structuré et une vidéo tutorielle.

- Enjeux : gain de temps côté recruteurs, preuves concrètes côté candidats, cohérence des présentations, pérennité (GitHub Pages).

## 2) Objectifs (SMART)

- O1 : Publier un portfolio en ligne avec ≥ 6 projets normalisés (image, rôle, stack, 3–4 bullets, liens) — d’ici 4 semaines.

- O2 : Livrer un dashboard de veille (≥ 4 KPI, ≥ 5 visuels, filtres) sur 20–30 articles qualifiés.

- O3 : Produire une vidéo 2–4 min présentant la navigation et l’usage des KPI.

- O4 : Réduire le temps d’accès à une preuve (démo/repo) à < 15 s depuis la Home.

- O5 : Obtenir ≥ 90 % de complétude portfolio (champs obligatoires).

## 3) Périmètre

Inclus

- Site statique (Pages : Accueil/Profil, Projets, CV, Détail projet en option).

- Données data/projects.json + vignettes assets/img/*.

- Fichier Veille_Articles.xlsx + PBIX/Tableau (KPI/visuels/filtres).

- Script vidéo + enregistrement + intégration Loom.

- Documentation : README d’usage + glossaire KPI veille.

Exclu (phase ultérieure)

- Ingestion automatique de veille (RSS/API), authentification, RLS, tracking avancé.

## 4) Utilisateurs & besoins (user stories)

Recruteur/Manager

- « En tant que recruteur, je veux comprendre en 15 s le positionnement du candidat et accéder à une preuve (démo/repo) pour décider vite. »

Candidat

- « En tant que candidat, je veux un gabarit standard pour présenter 6 projets et les mettre à jour facilement. »

Équipe RH/Pédagogie

- « En tant qu’équipe RH, je veux des critères de qualité homogènes (tags/orthographe/liens) et un suivi de complétude. »

## 5) Exigences fonctionnelles (F) + critères d’acceptation

### F1 — Page Accueil/Profil

- Contenu : portrait, baseline (rôle/stack), compétences (barres 1–5), CTA (Projets, CV, LinkedIn).

- Critères : visible sur desktop/mobile ; liens CTA actifs ; alt text présent.

### F2 — Page Projets (catalogue)

- Contenu : cartes projet (image 16:9, titre, rôle, stack, 3–4 bullets, liens Démo/Repo).

- Filtrage : Année, Outils/Techs, Domaine, Rôle.

- Critères : ≥ 6 cartes conformes ; filtres fonctionnels.

### F3 — Page CV

- Contenu : aperçu + bouton “Télécharger le CV” (PDF).

- Critères : PDF s’ouvre/télécharge ; cohérence identité avec Accueil.

### F4 — (Option) Détail Projet

- Contenu : Contexte, Problème, Approche, Stack, Résultats/KPI, Limites, Liens, Galerie.

- Critères : navigation Retour opérationnelle ; images lisibles.

### F5 — Dashboard de veille (PBIX / TWBX)

- Données mini : Title, Source, Date, Language, Country, Topic, Tag, Type, Why_useful, URL.

- KPI : Nb Articles, Tags distincts, % English, Articles 30/90/12m.

- Visuels : Bar(Type), Treemap(Tag), Line(Tendance), KPI cards, (option) carte par Country.

- Filtres : Language, Type, Tag, Country, Période (relatives).

- Critères : ≥ 4 KPI, ≥ 5 visuels, export data/PDF actif, interactions cohérentes.

### F6 — Vidéo de formation (Loom)

- Contenu : navigation portfolio + lecture KPI + export ; durée 2–4 min.

- Critères : audio clair ; intégration iframe opérationnelle.

### F7 — Documentation

- README : mise à jour données, publication, structure ; glossaire KPI veille.

- Critères : accessible depuis le site / repo ; liens OK.

## 6) Exigences non fonctionnelles (NFR)

- UX/Accessibilité : responsive, contraste, taille police, alt text.

- Performance : images ≤ 200 KB, loading="lazy".

- Qualité : orthographe cohérente, tags normalisés, liens valides (aucun 404).

- Sécurité : pas de données personnelles sensibles ; RGPD basique respecté.

- Disponibilité : GitHub Pages ≥ 99 %.

- Maintenance : arborescence stable (assets/, data/, projects.json).

## 7) Données, sécurité & conformité

- Projets : data/projects.json (id, title, year, role, techs[], tags[], bullets[], img, link_demo, link_repo, link_dash).

- Vignettes : assets/img/p07…p12.svg|jpg (1200×675, ≤ 200 KB).

- Veille : Veille_Articles.xlsx (feuille unique).

- Sécurité : contrôle des liens externes, pas de données sensibles, respect droits d’auteurs pour images/captures.

## 8) Maquettes & navigation attendues

- Layout 1–2 colonnes, cartes arrondies (ombre au survol), palette sobre, typo sans-serif.

- Home → Projets → (Détail) → Back ; Home → CV → Télécharger ; Home/Projets → Vidéo Loom.

- Gantt Mermaid dans README (jalons projet).

## 9) Planning & jalons (Gantt synthèse)

S1 : squelette site, styles, gabarits, projects.json; collecte veille (20+).
S2 : intégration 6 projets ; 1ʳᵉ version PBIX/TWBX (KPI + 3 visuels).
S3 : finitions dashboards (filtres/interactions/export) ; page CV ; embed Loom (brouillon).
S4 : QA (liens/orthographe/accessibilité), script + enregistrement vidéo, publication v1.0.

Jalons :

- M1 (fin S1) : structure + maquettes OK

- M2 (milieu S2) : 6 projets intégrés

- M3 (fin S3) : dashboard OK + vidéo brouillon

- M4 (fin S4) : recette & Go-Live

## 10) Gouvernance & RACI

| Rôle | Responsable | Contributeurs | Consultés | Informés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio Web | MOE | Candidat | RH | Direction |
| Dashboard Veille | MOE | Candidat | RH/Managers | Direction |
| Vidéo | MOE | Candidat | RH | Direction |
| Qualité & Recette | RH | MOE | Managers | Direction |

## 11) Risques & plans de mitigation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Liens démo manquants | Preuve affaiblie | Captures + vidéo Loom |
| Tags incohérents | Filtres inutilisables | Liste contrôlée + QA |
| Surcharge visuelle | Perte lisibilité | Maquettes + règles UI |
| Veille incomplète | KPI biaisés | Template + routine hebdo |
| Retard vidéo | Go-Live décalé | Script validé S3 + créneau tournage |

## 12) Livrables & modalités de recette

Livrables

- Site Portfolio (Accueil, Projets, CV, option Détail).

- data/projects.json + assets/img/* (≥ 6 vignettes).

- Veille_Articles.xlsx + PBIX/TWBX.

- Vidéo Loom (URL d’embed).

- README d’usage + glossaire KPI.

Recette

- Check UX (responsive, alt text, navigation).

- Check technique (liens OK, perf, build Pages).

- Check BI (KPI, visuels, filtres, export).

- Check vidéo (son, lisibilité, durée).

- PV de recette + corrections ≤ 72 h.

## 13) Hypothèses & dépendances

- Contenus fournis par le candidat (textes, images, CV) avec droits d’usage.

- Dépendance GitHub Pages (déploiement ~1–2 min).

- Navigateurs modernes (Chrome/Edge/Firefox/Safari récents).

## 14) Charge & budget (indicatif)

- Conception & Intégration site : 2 j

- Données & Dashboard veille : 2 j

- Script & Vidéo : 1 j

- QA/Recette & Mise en ligne : 1 j

- Total : ~6 j (hors aller-retours contenus)